## WSM_Project
Phương án | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Weighted Score | Tổng trọng số
Trọng số | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.1 |  | 1
Phương án A: Xây mới hoàn toàn | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4
Phương án B: Mua sẵn + Tùy biến | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.9
Phương án C: Mở rộng hệ thống sẵn có | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3.6
Mô tả tiêu chí:
M1 | M1: Phù hợp chiến lược
M2 | M1: Lợi ích kỳ vọng
M3 | M1: Chi phí (thấp tốt)
M4 | M1: Khả thi kỹ thuật
M5 | M1: Rủi ro (thấp tốt)
M6 | M1: Khẩn cấp

## WSM_Functions
Chức năng | F1 | F2 | F3 | F4 | Weighted Score | Tổng trọng số
Trọng số | 0.35 | 0.25 | 0.2 | 0.2 |  | 1
Quản lý Sinh viên | 5 | 5 | 3 | 3 | 4.2
Quản lý Giảng viên & Nhân sự | 5 | 4 | 3 | 3 | 3.95
Quản lý Tài sản - Thiết bị | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.6
Thời khóa biểu & Phân công | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.6
Ticket/Helpdesk nội bộ | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.6
Báo cáo - Dashboard | 4 | 3 | 4 | 4 | 3.75
Phân quyền & SSO | 5 | 4 | 3 | 4 | 4.15

## Financials
Năm (t) | Chi phí (Costs) | Lợi ích (Benefits) | Discount Factor | Discounted Costs | Discounted Benefits | Tỷ lệ chiết khấu (r) | 0.12
0 | 350000000 | 0 | 1 | 350000000 | 0
1 | 220000000 | 260000000 | 0.89286 | 196428571.4286 | 232142857.1429
2 | 80000000 | 340000000 | 0.79719 | 63775510.2041 | 271045918.3673
3 | 50000000 | 380000000 | 0.71178 | 35589012.3907 | 270476494.1691
|  |  | Tổng (Discounted Costs) | 645793094.0233
|  |  | Tổng (Discounted Benefits) | 773665269.6793
|  |  | NPV = Benefits - Costs | -645793094.0233
|  |  | ROI = (Ben - Cost)/Cost | -1

## Payback
Năm (t) | Chi phí (Costs) | Lợi ích (Benefits) | CF = Benefits - Costs | Cumulative CF
0 | 350000000 | 0 | -350000000 | -350000000
1 | 220000000 | 260000000 | 40000000 | -310000000
2 | 80000000 | 340000000 | 260000000 | -50000000
3 | 50000000 | 380000000 | 330000000 | 280000000
Năm hoàn vốn (xấp xỉ)